Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2014 -2017 гг.»

1) *Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:*

Количество информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни:

1 122 \1 660 = 0,7

Количество проведенных мероприятий по профилактике социально-негативных явлений:

170 \ 135 = 1,3

Удельный вес численности несовершеннолетних и молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений: 37,5 \38 = 0,98

Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях по выявлению употребления наркотических средств: 73 \260 = 0,3

*Степень достижения целей: 3,28 \ 4=0,8*

2) *Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:*

УФ = 124,2 \124,0 = 1

**3) Эффективность реализации муниципальной программы: 0,8х1=0,8 - эффективна**