Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы «Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 годы»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2016 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение зап. частей для ремонта АПС, пожарных кранов, шкафов | Шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | Техническое обслуживание АПС |  | 50 | 50 | 1 |  |
| 3 | Установка системы видеонаблюдения и прямой связи с пожарной частью |  | 22 | 0 | 0 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 |  |

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

ФО =0,5 (Низкая эффективность)

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2016  год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) | Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за отчетный год | за предыдущий год |  |
| 1 | «Безопасность образовательных организаций» | 2014-2017 гг. | ОО ЧРМО | 1 | 0,5 | 1 | 1 | --------------------- |

Начальник отдела образования                                                                С.К. Шаманова

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 годы»

на «01» января 2017  года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа | Всего * | Отдел образования, образовательные организации | 990 | 498,0 |  | 1500,0 | 498,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 990 | 498,0 |  | 1500,0 | 498,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами | Всего * |  | 750,00 | 498,0 |  | 498,0 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 750,00 | 498,0 |  | 498,0 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Приобретение огнетушителей | Всего * |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Перезарядка огнетушителей | Всего * |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение дверей в электрощитовые | Всего * |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение зап.частей для ремонта АПС, пожарных кранов, шкафов | Всего * |  | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Изготовление плана эвакуации | Всего * |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Техническое обслуживание АПС | Всего * |  | 700,0 | 498,0 |  | 498,0 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 700,0 | 498,0 |  | 498,0 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Экспертиза ограждения крыши, экспертиза пожарных лестниц | Всего * |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами | Всего * |  | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка системы видеонаблюдения и прямая связь с пожарной частью | Всего * |  | 240,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 240,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  | Недостаточное финансирование |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела образования                                                                                                                                        С.К. Шаманова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                                                                                                   Ю.Н. Гайдук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Обеспечение доступности общеобразовательных организаций путем осуществления перевозок обучающихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания |
| 1. | Приобретение запасных частей для ремонта АПС, пожарных кранов, шкафов |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание АПС |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 3. | Установка системы видеонаблюдения и прямой связи с пожарной частью |  | 22 | 0 | -22 | 100 |  |

Начальник отдела образования                                                              С.К. Шаманова

Аналитическая записка

1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Безопасность образовательных организаций  на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

- обеспечение безопасности образовательных учреждений;

-создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами;

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной  Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в количестве образовательных организаций:

Количество образовательных учреждений требующих создания безопасной организации учебного процесса в 2016 году соответствует запланированному образовательных организаций  в этот период, поэтому исполнение программы составляет 100 % . Использовано на цели организации безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях в 2016 году денежных средств в размере запланированных 2 500 тыс. рублей.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы -  частично.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.