|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН |  |  | | |
| **КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ**  **МУНИЦИПАЛЬНЫМ**  **ИМУЩЕСТВОМ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  665413 г.Черемхово  ул.Куйбышева, 20  Телефон и факс: (39546) 5-01-96  E-mail: kumi-chrmo@rambler.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  на \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ⎡ | **И.о. начальника отдела экономического прогнозирования и планирования**  **Е.А. Варенчук** | ⎤ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⎡ | **О расчете эффективности муниципальной программы** | ⎤ |  |

Уважаемая Елена Александровна!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования (КУМИ ЧРМО) на Ваш запрос «О предоставлении информации» сообщает, что в КУМИ ЧРМО принята следующая муниципальная программа «Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования на 2014 - 2017 годы».

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,



где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=911/750=1,2

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,



где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,02+0,13+0+3,2+0,43+1,02/6=0,97

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

 ,

ФО=859/1125=0,76.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования на 2014 - 2017 годы» имеет **высокий** уровень **эффек­тивности.**

Расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) оформляется согласно таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель результа­тивности | Ед.  изм. | Плановое значение показателя результа­тивности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результа­тивности (Ф) за от­четный пе­риод | Оценка сте­пени достиже­ния ожидае­мого резуль­тата реализа­ции муници­пальной про­граммы (О) за отчетный пе­риод | Причины от­клонения фактически достигнутого значения по­казателя результативно­сти (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимости, ЖКХ, электросетевого комплекса, зарегистрированных в собственность ЧРМО | шт. | 330 | 337 | 1,02 | - |
| 2 | Количество земельных участков, занятых объектами, зарегистрированных в собственность ЧРМО | шт. | 30 | 4 | 0,13 | Недостаточ-ное финансиро-вание программы |
| 3 | Количество земельных участков, занятых многоквартирными домами, поставленных на кадастровый учет | шт. | 0 | 0 | 0 | Недостаточ-ное финансиро-вание программы |
| 4 | Количество объектов, переданных по разграничению на поселения | шт. | 30 | 96 | 3,2 | - |
| 5 | Количество объектов, переданных во временное пользование (владение) | шт. | 30 | 13 | 0,43 | В связи с передачей объектов ЖКХ на уровень поселений |
| 6 | Количество объектов, внесенных в реестр муниципальной собственности | шт. | 330 | 337 | 1,02 | Плановые показатели перешли на 2017 год, в связи с досрочным прекращением приема документов Росреестром |
| Суммарное зна­чение оценки степени достиже­ния ожидаемых результатов реа­лизации муници­пальной про­граммы за отчет­ный период | | | | | 5,8 | - |
| Уровень достиг­нутых результа­тов реализации муниципальной программы в це­лом (УО): | | | | | 0,97 | - |

**ОТЧЕТ** **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования

на 2014 - 2017 годы» **на «01» января 2017 года**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | | | С начала реализации муниципальной программы | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | отклонение (+/-) |
| Муниципальная программа «Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования  на 2014 - 2017 годы» | | местный  бюджет | КУМИ ЧРМО | 1125,0 | 859 | -265,328 | 3664,57 | 2705,75 | -958,82 | Отсутствие финансирования, заключены и не оплачены контракты на сумму 265,328 руб. |
| 1. | Проведение работ по паспортизации и инвентаризации объектов недвижимости, ЖКХ, электросетевого комплекса, муниципального жилищного фонда | местный  бюджет | КУМИ ЧРМО | 660 | 539 | -121 | 2001,5 | 1565,879 | -435,621 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков объектов недвижимости, ЖКХ, электросетевого комплекса | местный  бюджет | КУМИ ЧРМО | 100 | 100,0 | 0 | 932,07 | 748,871 | -183,198 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков, занятых многоквартирными домами | местный  бюджет | КУМИ ЧРМО | 15 | 0 | -15 | 75,0 | 60,0 | - 15 | Отсутствие финансирования |
| 4. | Услуги оценщика | местный  бюджет | КУМИ ЧРМО | 350 | 70,0 | -280 | 656 | 331 | -325 | В связи с передачей объектов ЖКХ на поселения |

Примечание: \* - В случае наличия финансирования за счет одного источника данную строку следует изложить следующим образом: «Всего, за счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование источника)

\*\* - При отсутствии подпрограмм указываются задачи и мероприятия муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ю.Н. Гайдук)

подпись расшифровка подписи

Председатель В.Б. Пежемская

О.В. Петрова

8(39546) 5-01-96