Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы  
«Совершенствование организации питания в образовательных организациях  
на 2014-2017 годы» в целом за 2016 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jVg  п/п | Показатель результа- тивности | Ед.  изм. | Плановое значение показателя результа- тивности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результа- тивности (Ф) за отчетный период | Оценка сте- пени достиже- ния ожидае- мого резуль- тата реализа- ции муници- пальной про- граммы (О) за отчетный пе- риод | Причины от- клонения фактически достигнутого значения по- казателя ре- зультативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
|  | Количество образовательных организаций, системно внедряющих здоровье сберегающие технологии, от общей численности общеобразовательных организаций | шт. | 22 | 22 | 1 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, от общего числа общеобразовательных организаций | шт. | 12 | 12 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | | | | | 2 |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | | | | | 1 |  |

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) =0,90

(Высокая эффективность)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Срок реа- лизации | Ответствен- ный исполни- тель муници- пальной про- граммы | Уровень достиг- нутых результатов реализации муници- пальной программы в целом | Коэффициент финансового обеспечения му- ниципальной программы (ФО) | Оценка эффектив- ности реа- лизации муници- пальной программы | | Предложения по дальней- шей реализа- ции муници- пальной программы |
|  |  |  | (УО) |  | за отчетный год | за предыдущий год |  |
| Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017  ГОДЫ» | 2014-2017 | Отдел  образования  АЧРМО | 1 | 0,90 | 1 | 1 |  |

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ за **2016** год

 Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы»**

«01» января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы .-> (задачи программы), мероприятия | Источники  финансирования | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | За отчетный год | | | | С начала реализации муниципальной программы | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  | | | |
| план | факт | | откло-  нение  (+/-) | план | факт | откло-  нение  (+/-) |
| Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2917 годы» | | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации  ,. | 1304 | 1168,98 | 135,90 | | 1574,0 | 1168,98 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 , | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,87 | | 0.0 | 0,0  - | 524.88 |  | : |
| местный бюджет | 780,0 | 644.10 | | 135,9 | 1574,0 | 644,11 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 , | 0,0 |  |  |
|  | |  |
| 1. | Комплексная модернизация материально-технической базы школьного питания, реконструкция и переоснащение школьных столовых, пищеблоков, использование новых современных технологий приготовления пищевой продукции | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 1056,88 | 979,93 | | 0,0 | 0,0 | 1056,88 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,87 | | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| местный бюджет | 532,00 | 455,06 | | 76,94 | 0,0 | 532,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Ремонт помещений пищеблока с. Алехино (софинансирование) | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 310,00 | 310,00 | | 0,0 | 0,0 | 310,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 310,00 | 310,00 | | 0,0 | 0,0 | 310,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| j | Ремонт полов в пищеблоке с. Алехино | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 126,46 | 126,46 | | 0,0 | 0,0 | 126,46 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 126,46 | 126,46 | | 0,0 | 0,0 | 126,46 |  |  |
| внебюджетные истом ни ки | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  (задачи программы), мероприятия | Источники  финансирования | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | За отчетный год | | | С начала реализации муниципальной программы | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  | план | факт | откло-  нение  (+/-) | план | факт | откло- нение (+/-) |
|  | Приобретение оборудования для  пищеблока с. Алехине | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 15.50 | 15,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,50 | 15,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Получение положительного заключения по пищеблоку с. Алехино | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 0,0 | 3,10 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 0,0 | 3,10 |  |  |
| Приобретение мебели для обеденного зала д. Малиновка | Всего \* | Отдел  образования,  образовательные  организации | 76,94 | 0,0 | 76,94 | 0,0 | 0,0 |  | Недостаточное  финансирование |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 76,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение оборудования для оснащения пищеблоков | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 524,88 | 524,88 | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,88 | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Санитарно -  эпидемиологические  мероприятия | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 830,4 | 20,3 |  | Недостаточное  финансирование |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 830,4 | 20,3 |  | Недостаточное  финансирование |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | | За отчетный период | | | С начала реализации программы | | | Причины отклонения фактического от планового значения за отчетный период |
|  | план | факт | отклонение | план | факт | откло-  нение  (+/-) | планового за отчетный период |
|  | Дератизация | Всего | | Отдел  образования,  образовательные  организации | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 119,1 | 20,3 |  | Недостаточное  финансирование |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 0,0 |  |  |
|  | Согласования перспективного меню | Всего | | Отдел  образования,  образовательные  организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |  |  |
|  | Проведение санитарно-  эпидемиологических  исследований | Всего | | Отдел  образования,  образовательные  организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 | 0,0 |  |  |
|  | Обеспечение питанием | Всего | | Отдел | 227,70 | 170,91 | 56,77 | 716.6 | 91,81 |  | Недостаточное |
|  | отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | | образования,  образовательные  организации | финансирование |
|  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | | 227,70 | 170,91 | 56,79 | 716.6 | 170,91 |  | Недостаточное  финансирование |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование для опекаемых детей и детей инвалидов | Всего | | Отдел  образования,  образовательные  организации | 155,20 | 145,43 | 0,0 | 0,0 | 145,43 |  | Недостаточное  финансирование |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | | 155,20 | 145,43 | 0,0 | 0,0 | 66,31 |  |  |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего | | Отдел  образования,  образовательные  организации | 72,5 | 25,48 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |  |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | | 72,5 | 25,48 | 0,0 | 0,0 | 25,48 |  | Недостаточное  финансирование |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Источники  финансирования | За отчетный период  С начала реализации программы | | С начала реализации программы | | | | Причины отклонения фактического от планового значения за отчетный период |
| план | факт | откло-  нение  (+/-) | план | факт | .  отклонение |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование льготной категории детей ДОУ | Всего | Отдел  образования,  образовательные  организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 |  |  |



Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник финансового управления

Ю.Н. Гайдук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  - . | Наименование показателя результативности | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
|  | Количество общеобразовательных организаций, системно внедряющих здоровье сберегающие технологии, от общей численности общеобразовательных организаций | шт. | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим, от общего числа общеобразовательных организаций | шт. | 12 | 12 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

Аналитическая записка

**1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы**

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

-укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения сбалансированным питанием;

-создание рациональной, экономически эффективной системы организации обучающихся общеобразовательных организаций района;

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в количестве образовательных организаций:

Количество детей образовательных учреждений обеспеченных питанием в 2016 году соответствует запланированному в этот период, поэтому исполнение программы составляет 100 % . Использовано на цели обеспечения питанием в 2016 году денежных средств в размере запланированных 5 924,3 тыс. рублей.

**2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

**3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом**

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

**4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению**

Проблем в реализации мероприятий не возникало.