## Лист1
Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | 2019 год
[7 empty] | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | комментраии
1. | Стратегическое направление "Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития"
1.1. | Стратегическая цель "Реализация экономического потенциала и соблюдение принципов устойчивого развития"
| Освоение Ныгдинской площади Парфеновского участка Вознесенского месторождения | Освоение месторождения каменного угля | Инвестиционный проект "Освоение Ныгдинской площади Парфеновского участка Вознесенского месторождения" | 2017-2022 | ООО "Разрез Ныгдинский" | Выпуск продукции в натуральном выражении-уголь, тыс.т | 258 | 112.7 | 1. Задержка ввода в эксплуатацию участка горных работ 2. Корректировка проектной документации
| Разработка участка по добыче каменного угля "Герасимовская площадь" | Освоение месторождения каменного угля | Инвестиционный проект "Разработка участка по добыче каменного угля "Герасимовская площадь" | 2017-2022 | ООО "СибНедра" | Проведение геологоразведочных работ, да/нет | да | да
| Разработка участка по добыче золота на участке "Зэгэн-Гольское рудное поле" | Освоение месторождения золота | Инвестиционный проект "Разработка участка по добыче золота на участке "Зэгэн-Гольское рудное поле" | 2016-2022 | ООО "Забайкал Ойл" | Проведение геологоразведочных работ, да/нет | да | да
| Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Инвестиционный проект "Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство" | 2016-2020 | Дамбуева М.П. ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-мясо, т | 5.3 | 5.3
[6 empty] | Выпуск продукции в натуральном выражении-молоко, т | 58.3 | 125.2
| Развитие семейной животноводческой фермы | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Инвестиционный проект "Развитие семейной животноводческой фермы" | 2016-2020 | Труфанов А.А. ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-мясо, т | 23.3 | 30.2
| Развитие производственной базы и увеличение объема реализуемой продукции | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Инвестиционный проект "Развитие производственной базы и увеличение объема реализуемой продукции" | 2016-2020 | Имеев Е.С. ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-мясо, т | 11.74 | 11.15
[6 empty] | Выпуск продукции в натуральном выражении-молоко, т | 14 | 14.3
| Развитие зернового производства с глубокой переработкой | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, строительство производственных объектов | Инвестиционный проект "Развитие зернового производства с глубокой переработкой" | 2016-2020 | Бакаев П.Н. ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-зерно, т | 8340 | 7270 | В результате обильных дождей, в сочетании с сильным ветром и переувлажнением верхнего слоя почвы, вызвавших сильное полегание зерновых культур, не дополучен урожай зерна
[6 empty] | Строительство зерносклада, единиц | 0 | 1
[6 empty] | Строительство цеха переработки, единиц | 0 | 0
| Расширение, модернизация производственной базы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Инвестиционный проект "Расширение, модернизация производственной базы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции" | 2018-2021 | Подопрыгорова К.В. ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-мясо, т | 0.8 | 1.1
[6 empty] | Выпуск продукции в натуральном выражении- зерно, т | 121.1 | 591
| Механизация сельского хозяйства | Приобретение сельскохозяйственной техники | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, единиц | 43 | 50
| Приобретение племенного скота | Приобретение племенного скота | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Количество голов приобретенного племенного скота, единиц | 500 | 693
| Увеличение посевных площадей | Увеличение посевных площадей за счет ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Общая посевная площадь, га | 89920 | 94720
| Предоставление сельхозтоваропроизводителям земельных участков | Предоставление сельхозтоваропроизводителям земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных долей, признанных муниципальной собственностью, с целью их освоения и эффективного использования | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, финансовые средства сельхозтоваропроизводителей | 2014-2020 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельские поселения Черемховского района | Площадь земельных участков, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, га | 680 | 1069
| Сопровождение потенциальных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Черемховского районного муниципального образования по принципу "одного окна" | 1. Содействие инвестору в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления 2. Практическая, методическая (консультационная) помощь в реализации инвестиционного проекта | Без финансирования в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов на территории Черемховского районного муниципального образования и Порядком организации деятельности инвестиционного уполномоченного в Черемховском районном муниципальном образовании | 2018-2030 | Администрация Черемховского районного муниципального образования | Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу "одного окна", от общего числа обращений за соответствующим сопровождением, % | 100 | 100
1.2. | Стратегическая цель "Развитие предпринимательства"
| Основное мероприятие 1: Оказание административно-организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 1. Проведение конкурса "Лучший кондитер года" 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 3. Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Подпрограмма «Развитие предпринимательства» муниципальной программы «Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел экономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования, Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Число действующих на территории района субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц | не менее 150 | 145 | По данным ФНС России (Единый реестр СМСП) на 01.01.2020 на территории района зарегистрировано 408 СМСП, в том числе 319 ИП и 89 ЮЛ
[6 empty] | Ежегодное проведение конкурса «Лучший кондитер года», да/нет | да | да | Проведен конкурс "Лучший кондитер года на территории Черемховского района в 2019 году"
[6 empty] | Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в годовом объеме закупок, % | не менее 15 | 32.31
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки таковых субъектов, единиц | 6 | 7
| Основное мероприятие 3: Поощрение лучших работающих в агропромышленном комплексе трудовых коллективов и передовых работников за высокие производственные показатели | Проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса, % | 8.5 | 17
| Формирование и актуализация методических рекомендаций для предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса на территории района | Консультационно-методическая помощь начинающим предпринимателям, направленная на стимулирование деловой активности в неосвоенных рыночных сегментах | Без финансирования | 2018-2030 | Отдел экономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования | Наличие актуальных методических рекомендаций для предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса на территории района, да/нет | да | да
2. | Стратегическое направление "Развитие человеческого капитала"
2.1. | Стратегическая цель "Повышение качества образования и воспитания"
| Основное мероприятие 1: Повышение эффективности дошкольного образования | 1. Противопожарные мероприятия 2. Капитальные ремонты 3. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 4. Санитарно-эпидемиологические мероприятия | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, от числа детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, % | 90 | 79.9 | Все дети нуждающиеся в получении дошкольного образования и на территории проживания которых имеются ДОУ им охвачены
| Основное мероприятие 2: Повышение эффективности общего образования | 1. Противопожарные мероприятия 2. Капитальные ремонты 3. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 4. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 5. Оснащение производственных помещений столовых 6. Обеспечение безопасности ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 7. Приобретение школьных автобусов 8. Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 9. Комплектование учебных фондов школьных библиотек | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Черемховского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся, % | 89 | 100
| Основное мероприятие 3: Развитие системы дополнительного образования | 1. Противопожарные мероприятия 2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, % | 84 | 62.74 | На отклонение от планового охвата детей влияют технические факторы, например удаленность территории и невозможность подвоза детей
| Основное мероприятие 4: Профилактика суицидальных попыток среди несовершеннолетних | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности качеством оказания социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам (от числа опрошенных), % | 32 | 50
| Основное мероприятие 5: Оздоровление детей Черемховского района | 1. Организация отдыха детей в каникулярное время 2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных мероприятиями по оздоровлению в образовательных организациях, % | 40 | 40
2.2. | Стратегическая цель "Сохранение и развитие культуры"
| Основное мероприятие 1: Музейное дело | Развитие экспозиционно-выставочной деятельности краеведческого музея Черемховского района, сохранности и безопасности музейных фондов | Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество посещений музея, тыс. чел. | 8.7 | 8.7
[6 empty] | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда, % | 41 | 40.07
| Основное мероприятие 2: Организация библиотечного обслуживания | Организация библиотечного обслуживания и повышение качества предоставления библиотечных услуг населению, развитие системы комплектования книжных фондов библиотек Черемховского района | Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество наименований библиографических записей (изданий), внесенных в сводный электронный каталог, единиц | 33656 | 33656
[6 empty] | Количество пользователей библиотек Черемховского района, тыс. чел. | 14.9 | 15
[6 empty] | Доля библиотек, подключенных к сети интернет, от общего числа библиотек ЧР, % | 100 | 100
| Основное мероприятие 3: Развитие культурно-досуговой деятельности | Повышение объема, качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, сохранение традиций и развитие культурного туризма | Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля населения Черемховского района, принимающего участие в культурных мероприятиях, от общего числа жителей Черемховского района, % | 100 | 100
[6 empty] | Уровень удовлетворенности населения Черемховского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, % | 50 | 55
[6 empty] | Количество участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел. | 228 | 257
| Основное мероприятие 4: Организация дополнительного образования детей в области искусств | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля детей ввозрасте от 6 до 17 лет (включительно) обучающихся в МКУ ДО «Детская школа искусств посёлка Михайловка», от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих в Михайловском муниципальном образовании, % | 8 | 16.27
[6 empty] | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значений от общего числа учащихся в ДШИ | 46.5 | 48.5
2.3. | Стратегическая цель "Развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики"
| Основное мероприятие 1: Проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий | 1. Организационные мероприятия по проведению районных спортивных соревнований и физкультурно-масссовых мероприятий 2. Участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях 3. Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, % | 22.5 | 36.4
[6 empty] | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», % | 5.6 | 28.4
| Основное мероприятие 2: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы | 1. Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» 2. Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта, штук | 3 | 3
| Основное мероприятие 3: Реализация комплекса мероприятий, направленных на становление, развитие молодых граждан, решение молодежных проблем | 1. Организация районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и реализацию экономического, интеллектуального, профессионального и творческого потенциала молодежи 2. Содействие участию молодежи в областных межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях 3. Организация отдыха и оздоровления молодежи в областных палаточных лагерях и Всероссийских детских центрах «Океан», «Орлёнок» | Подпрограмма «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия от общей численности молодежи, % | 110 | 100
| Основное мероприятие 4: Поддержка общественно значимых инициатив молодежи, взаимодействие с молодежными и детскими общественными объединениями | 1. Информационное и методическое обеспечение детских и молодежных общественных объединений 2. Поддержка общественно значимых инициатив, проектов, программ молодежи | Подпрограмма «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество реализованных общественно значимых инициатив и социальных проектов молодежи, единиц | 10 | 10
| Основное мероприятие 5: Поддержка молодых семей и молодых специалистов в решении жилищной проблемы | 1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 2. Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2020 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц | 4 | 4
[6 empty] | Дополнительные финансовые средства, привлеченные в жилищную сферу, тыс. руб. | 1200 | 889.4
2.4. | Стратегическая цель "Повышение качества и доступности социальной поддержки населения"
| Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по повышению доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского района | 1. Обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания 2. Установка кнопки вызова и пандуса в здании Администрации ЧРМО 3. Реализация мероприятий по подготовке учреждений культуры и образования к обслуживанию людей с ограниченными возможностями | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования» | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности от числа опрошенных, % | 100 | 100
[6 empty] | Уровень доступности социально значимых объектов в сфере культуры и библиотечного обслуживания для инвалидов, % | 6 | 6
[6 empty] | Уровень доступности социально значимых объектов в сфере образования, % | 13 | 13.73
| Основное мероприятие 2: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для достижения социальной адаптации и самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского района | 1. Проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций 2. Приобретение специализированного игрового оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Подпрограмма «Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей на территории Черемховского районного муниципального образования»муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования» | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля инвалидов и людей с ограниченными способностями здоровья, прошедших обучение на компьютерных курсах, % | 5 | 0 | Компьютерные курсы не проводились
[6 empty] | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в районных культурно-массовых мероприятиях, % | 40 | 41
| Основное мероприятие 3: Организация досуговых мероприятий, в том числе, приуроченных к праздникам и памятным датам | 1. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта, Международного дня пожилых людей 2. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 3. Проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов 4. Чествование участников ВОВ в день их рождения 5. Проведение диспансеризации ветеранов и участников ВОВ, вдов ветеранов и участников ВОВ | Подпрограмма «Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей на территории Черемховского районного муниципального образования»муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования» | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (старший инспектор) | Доля людей пожилого возраста и старше, положительно оценивающих качество жизни, степень социальной защищенности (от числа опрошенных), % | 100 | 100
[6 empty] | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь, единиц | 5 | 20
[6 empty] | Доля ветеранов и участников ВОВ, вдов ветеранов и участников ВОВ, прошедших диспансеризацию от числа запланированных, 100% | 100 | 100
[6 empty] | Количество поощренных участников ВОВ в день их рождения, человек | 11 | 11
2.5. | Стратегическая цель "Сохранение и укрепление здоровья населения"
| Основное мероприятие 1: Содействие в оказании специализированной медицинской помощи в поселениях Черемховского района | 1. Содействие работе выездных бригад для обследования здоровья и диспансеризации жителей в отдаленных территориях 2. Содействие в проведении текущих ремонтов ФАПов в поселениях района | Муниципальная программа "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обследованных граждан выездными бригадами узких специалистов на территории Черемховского района, % | 20 | 20
[6 empty] | Доля ФАПов, в которых проведен текущий ремонт, % | 40 | 40
| Основное мероприятие 2: Профилактика социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни | 1. Организация обследования граждан на передвижном флюорографе в поселениях района 2. Оказание содействия в проведении обследования населения на наличие ВИЧ-инфекции 3. Доведение до населения информационных материалов о социально значимых заболеваниях | Муниципальная программа "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обследованных граждан на передвижном флюорографе в Черемховском районе, % | 70 | 70
[6 empty] | Доля граждан, прошедших обследование на наличие ВИЧ-инфекции, % | 24 | 20
[6 empty] | Доля мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, % | 18 | 18
| Основное мероприятие 3: Содействие в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения в поселениях Черемховского района | 1. Единовременные выплаты молодым специалистам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских учреждениях района 2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Медицинского работника 3. Оплата обучения студентов в среднем специальном медицинском учебном заведении 4. Обеспечение ГСМ ОГБУЗ ИОКТБ Черемховский филиал для ежеквартальных выездов медицинских работников | Муниципальная программа "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обеспеченности медицинскими кадрами путем подготовки медицинских работников в учебных учреждениях и оказания мер социальной поддержки, % | 48 | 60
| Основное мероприятие 4: Просветительская работа с населением о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих | 1. Подготовка статей для СМИ, посвященных проблемам охраны здоровья, профилактики социально опасных заболеваний 2. Содействие в проведении бесед, лекций, тренингов, направленных на профилактику распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся преимущественно половым путем, для учащихся и их родителей 3. Содействие в распространении информационных памяток и плакатов по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся преимущественно половым путем | Муниципальная программа "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля информированности учеников школ Черемховского района о социально значимых заболеваниях, % | 70 | 70
[6 empty] | Доля информированности населения Черемховского района по вопросам профилактики социально значимых заболеваний и здорового образа жизни, % | 28 | 28
[6 empty] | Доля информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации Черемховского района о вопросах профилактики социально значимых заболеваний, % | 24 | 24
| Основное мероприятие 5: Организация работы по профилактике ранней беременности и снижению количества абортов | 1. Содействие в проведении лекций и тренингов для учеников 7-11 классов о половом воспитании 2. Содействие в распространении контрацептивов для девочек-подростков, женщин социальной группы риска 3. Содействие в выявлении и сопровождении несовершеннолетних беременных на территории Черемховского района | Муниципальная программа "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля учеников 7-11 классов, принявших участие в лекциях, тренингах, беседах по половому созреванию, % | 35 | 35
3. | Стратегическое направление "Повышение качества жизни населения"
3.1. | Стратегическая цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения"
| Основное мероприятие 1: Обеспечение безопасности участников дорожного движения и развитие сети искусственных сооружений | 1. Приобретение методической литературы и проведение районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 2. Содержание районных автодорог 3. Строительство пешеходного перехода (виадука) | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования | Строительство виадука на территории Черемховского района, единиц | 1 | 0
[6 empty] | Количество ДТП, единиц | 43 | 45
[6 empty] | Приведение районных дорог в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения, да/нет | да | да
[6 empty] | Количество населенных пунктов, в которых осуществлено строительство пешеходного перехода (виадука), единиц | 1 | 0
| Основное мероприятие 2: Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Проведение конкурсных мероприятий в области охраны труда | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Сектор по труду отдела экономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих, % | ≤0,18 | 0 | За 2019 год несчатных случаев не было
[6 empty] | Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | 6.6 | 95.2 | Были внесены изменения в муниципальную программу. Плановый показатель - 89%
[6 empty] | Доля организаций и индивидуальных предпринимателей Черемховского районного муниципального образования, принявших участие в конкурсе, % | 5.6 | 5.8
[6 empty] | Доля работодателей, работников, прошедших обучение по охране труда, % | 1.6 | 98.3 | Были внесены изменения в муниципальную программу. Плановый показатель - 98,3%
| Основное мероприятие 3: Мероприятия по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности граждан на территории Черемховского района | 1. Разработка и распространение среди населения агитационных материалов, посвященных профилактике правонарушений 2. Противодействие терроризму и экстремизму посредством распространения среди населения агитационных материалов 3. Стимулирование работы участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования (главный специалист по вопросам организации профилактики правонарушений) | Уровень зарегистрированных преступлений относительно к предыдущему году, % | ≤1,0 | 0.84
[6 empty] | Количество проведенных в образовательных учреждениях мероприятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия, единиц | 8 | 44
[6 empty] | Количество разработанных, изготовленных и распространенных в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов и др.) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, штук | 1800 | 2500
[6 empty] | Количество проведенных с молодежью мероприятий (лекций, выступлений) на тему профилактики терроризма и экстремизма, единиц | 16 | 18
[6 empty] | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, единиц | 11 | 11
[6 empty] | Количество проводимых лекций просветительского характера с участием сотрудников МО МВД России «Черемховский», единиц | 32 | 32
[6 empty] | Количество разработанных и распространенных среди населения печатных изданий (памяток, листовок, плакатов и др.) профилактической и агитационной направленности, в том числе о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, штук | 1800 | 2500
[6 empty] | Количество проводимых профилактических акций на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, выявление фактов жестокого обращения с детьми, штук | 16 | 19
[6 empty] | Количество изготовленной и распространенной печатной и другой агитационной продукции, в том числе антинаркотической направленности, штук | 1600 | 1600
[6 empty] | Количество мероприятий по выявлению и уничтожению мест дикорастущей конопли, единиц | 20 | 27
[6 empty] | Количество поощренных участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции», человек | 1 | 1
[6 empty] | Количество проведенных конкурсных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышение уровня безопасности граждан, единиц | ≤1,0 | 1
[6 empty] | Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, совершенных на территории муниципального образования, % | ≤2,3 | 2.85
| Основное мероприятие 4: Осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на улучшение наркоситуации в Черемховском районе | 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально негативных явлений 2. Мероприятия по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области 4. Выявление и уничтожение площадей произрастания наркосодержащих растений 5. Формирование системы мониторинга наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально негативных явлений, к общей численности молодежи, % | 50 | 55
[6 empty] | Количество распространенного информационного материала по профилактике наркомании и других социально негативных явлений, штук | 1800 | 1951
[6 empty] | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально негативных явлений, к общей численности молодежи, % | 50 | 55
[6 empty] | Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков (медицинский осмотр), к общей численности несовершеннолетних, % | 10 | 22.8
[6 empty] | Доля состоящих на учете больных наркоманией, охваченных консультациями в целях их мотивации на реабилитацию и ресоциализацию к общей численности состоящих на учете больных наркоманией, % | 50 | 100
[6 empty] | Доля обработанных площадей с целью уничтожения произрастания наркосодержащих растений от общего количества выявленных площадей произрастания наркосодержащих растений, % | 100 | 100
[6 empty] | Ежегодный мониторинг наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования, % | 100 | 100
3.2. | Стратегическая цель "Совершенствование жилищно-коммунального комплекса и развитие инфраструктуры в поселениях района"
| Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений (строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Онот, с. Парфеново) 2. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности (строительство школы в с. Новостройка) | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, введенных в действие, тыс. ученических мест | 0 | 0
[6 empty] | Количество образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом), шт. | 0 | 0
| Основное мероприятие 2: Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы | Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество полигонов твердых бытовых отходов введенных в эксплуатацию | 1 | 0 | Введение в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов планируется в 2020 году
| Основное мероприятие 3: Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, утилизация твердых бытовых отходов) | Ликвидация несанкционированных свалок, утилизация твердых бытовых отходов | Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Снижение объема ТБО в связи с вовлечением его в хозяйственный оборот, % | 97 | 91.8 | Ликвидация свалок сверх плана
| Основное мероприятие 4: Осуществление отдельных областных государственных полномочий | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Уровень выполнения заявок на отлов безнадзорных животных на территориях поселений Черемховского района, % | 100 | 100
| Основное мероприятие 5: Содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Поверка приборов учета энергетических ресурсов | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,тыс. руб./ед. | 3.7 | 7.2 | Увеличение объемов финансирования
[6 empty] | Количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц | 17 | 17
| Основное мероприятие 6: Создание системы мониторинга, информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество обученных, подготовленных и переподготовленных кадров, человек | 7 | 7
4. | Стратегическое направление "Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества"
4.1. | Стратегическая цель "Управление муниципальными финансами "
| Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий | 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовое управление администрации Черемховского районного муниципального образования | Динамика налоговых и неналоговых доходов, % | 105.4 | 121.9
[6 empty] | Размер дефицита бюджета района, % | 7.5 | -20.9 | Профицит
[6 empty] | Объем просроченной кредиторской задолженности к уровню расходов районного бюджета, % | 1.9 | 0
[6 empty] | Доступность информации о бюджетном процессе, да/нет | да | да
[6 empty] | Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля, кол-во в год | 1 | 1
[6 empty] | Выполнение плана проведения ревизий и проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, % | 100 | 100
[6 empty] | Своевременность составления и предоставления бухгалтерской, бюджетной и налоговой отчетности, да/нет | да | да
[6 empty] | Отсутствие в учреждениях, финансируемых из бюджета района и бюджетов поселений задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, да/нет | да | да
| Основное мероприятие 2: Управление муниципальным долгом | Обслуживание муниципального долга | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовое управление администрации Черемховского районного муниципального образования | Уровень муниципального долга, % | < 50 | < 50
| Основное мероприятие 3: Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Черемховского района | 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовое управление администрации Черемховского районного муниципального образования | Формирование фонда финансовой поддержки поселений, да/нет | да | да
[6 empty] | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, тыс. руб. | 89667.1 | 104061
[6 empty] | Предоставление иных МБТ бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. | 16630.7 | 16628.8 | Сумма недофинансирована в результате ошибки
4.2. | Стратегическая цель "Управление муниципальным имуществом"
| Основное мероприятие 1: Реализация функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 1. Инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков 2. Определение рыночной стоимости муниципального имущества 3. Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности) 4. Содержание муниципального имущества 5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Подпрограмма "Совершенствование качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном муниципальном образовании" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Количество объектов учета, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества Черемховского районного муниципального образования, штук | 1308 | 1536
[6 empty] | Количество проинвентаризированных объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, штук | 37 | 188
[6 empty] | Количество проведенных оценок имущества для приватизации и заключения договоров аренды, штук | 26 | 22 | Отсутствие заявок от потенциальных покупателей и арендаторов
[6 empty] | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности), штук | 13 | 18
4.3. | Стратегическая цель "Повышение качества профессионального уровня управленческих кадров и совершенствование общественных отношений"
| Основное мероприятие 1: Определение потребности и организация обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 1. Обучение в сфере контрактной системы с целью повышения эффективности противодействия коррупции 2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 3. Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению, знаниям законодательства в области противодействия коррупции | Подпрограмма «Развитие системы управления муниципальным образованием» муниципальной программы «Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел кадровой службы администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное образование от общего числа запланированных к обучению, % | 100 | 100
| Создание условий для обеспечения общественного согласия и открытости процесса осуществления муниципального управления | 1. Реализация механизмов действия электронного правительства (в том числе функционирование официального сайта муниципального образования) для обеспечения прав граждан на доступность информации о деятельности органов местного самоуправления 2. Вовлечения граждан в процесс осуществления местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам (в том числе содействие самоорганизации граждан) | Без финансирования | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности населения качеством жизни, % | ≥80 | 78.83
[6 empty] | Доля жителей района, участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, % | 39 | 39
| Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 1. Взаимодействие с многофункциональным центром предоставления услуг 2. Совершенствование механизма межведомственного информационного взаимодействия | Без финансирования | 2018-2023 | Администрация Черемховского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % | 82 | 86
[6 empty] | Время ожидания в очереди при обращении заявителей в структурные подразделения администрации района для получения муниципальных услуг, мин. | 10 | 10
Note on B25: Алла: В соответствии с Порядком за проектом закрепляется куратор
Note on G39: Алла: Добавить показатель: Доля муниципальных и региональных мероприятий проведенных с педагогами и детьми???
Note on G145: Алла: К 2030-42% (11732+330 человек)
Note on H145: Алла: 11732+97
Note on G146: Алла: Показатель из стратегии. См инфу по мониторингу.
Note on H146: Алла: Индекс удовлетворенности 4,0
Note on I146: Алла: Иуо 4,1
Note on J146: Алла: Иуо 4,2