РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2014 № 585

г. Черемхово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Развитие современной**

**инфраструктуры объектов**

**образования**

**Черемховского района**

**на 2014-2016 годы»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Черемховского**

**районного муниципального**

**образования от 21.10.2013 № 690**

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.08.2013 № 491, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 (с изменениями от19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014№ 451, от 02.09.2014 № 543) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Сроку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования всей Программы 2014-2016 г.г. составляет **30 796,98** тыс. руб**.**, в том числе: |
| 2014 г. - местный бюджет - 1166,28 тыс. руб. |
| 2014 г. - областной бюджет - 24 484,7 тыс. руб. |
| 2015 г. - местный бюджет - 2772,0тыс. руб. |
| 2016 г. - местный бюджет - 2 374, 0 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы корректируются ежегодно после принятия районного бюджета на очередной финансовый год. |

1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции (приложение

№ 2).

2. Финансовому управлению администрации Черемховского районного муниципального образования (Ж.В. Волынкина) предусмотреть финансирование муниципальной программы в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, при внесении изменений в решение о бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации от 21.10.2013 № 690 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы»»(с изменениями от19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014№ 451, от 02.09.2014 № 543) о дате внесении в него изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cheirkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Е.В. Беляеву.

Мэр района В.Л. Побойкин

Ф.Б.Иванова

5-52-05

Приложение № 1

к постановлению администрации

# Черемховского районного

муниципального образования

от 17.09.2014 № 585

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Дополнительная  информация,  характеризующая мероприятие | Срок реализации  мероприятий  Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия  Программы |
| Финансовые средства  всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы. | МКОУ СОШ  с. Новогромово | 2014 г. | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы. | МКОУ СОШ  с. Лохово | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Софинансирование  реконструкции  котельной. | МКОУ СОШ с. Верхний Булай | 2014 г. | 2551,0 | 0,0 | 2 500,0 | 51,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | МКДОУ  № 6  п. Михайловка | 2014 г. | 20 200,2 | 0,0 | 19 594,2 | 606,0 | 0,0 | КУМИ |
| 5 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного капитального ремонта здания. | МКДОУ  д. Петровка | 2014 г. | 28,49 | 0,0 | 0,0 | 28,49 | 0,0 | Отдел образования |
| 6 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1  ( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) | МКДОУ  д. Петровка | 2014 г. | 2532,0 | 0,0 | 2390,5 | 141,5 | 0,0 | Отдел образования |
| 7 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. | МКДОУ  № 54 п. Михайловка | 2014 г | 21,30 | 0,0 | 0,0 | 21,30 | 0,0 | Отдел образования |
|  | **Итого:** |  |  | **25 650,98** | **0,0** | **24 484,7** | **1166,28** | **0,0** |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания спортивного зала. | МКОУ СОШ  с. Рысево | 2015 г. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. | МКОУ СОШ  с. Новогромово | 2015 г. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКОУ СОШ  с. Балухарь | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКОУ СОШ  с. Новостройка | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 5 | Капитальный ремонт здания. | МКДОУ  с. Белобородова | 2015 г. | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 6 | Капитальный ремонт здания. | МКДОУ  д. Каменно-Ангарск | 2015 г. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 7 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКДОУ  д. Каменно-Ангарск | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 8 | Разработка проектной документации на проведение  капитального ремонта. | МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка | 2015 г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Отдел образования |
|  | **Итого:** |  |  | **2772,0** | **0,0** | **0,0** | **2772,0** | **0,0** |  |
| 1 | Софинансирование капитального  ремонта здания школы. | МКОУ СОШ  № 1  п. Михайловка | 2016 г. | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Капитальный ремонт здания | МКДОУ  д. Малиновка | 2016 г. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКДОУ д. Ключи | 2016 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. | МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка | 2016 г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Отдел образования |
|  | **Итого:** |  |  | **2374,0** | **0,0** | **0,0** | **2374,0** | **0,0** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **30 796,98** | **0,0** | **24484,7** | **6312,28** | **0,0** |  |

Начальник отдела образования Ф.Б. Иванова

Приложение № 2

к постановлению

администрации

# Черемховского районного

муниципального

образования

от 17.09.2014 № 585

Раздел 7. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | | | | |
| 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3) | Объемы финансирования, тыс. руб | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы.  МКОУ СОШ  с. Новогромово | 118,0 | 600 | 5,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы  МКОУ СОШ  с. Лохово | 200,0 | 180 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкции  котельной.  МКОУ СОШ с. Верхний Булай | 2551 | 90 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | 20 200,2 | 190 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного капитального ремонта  здания.  МКДОУ  д. Петровка | 28,49 | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1  ( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) | 2532,0 | 30 | 2  0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию.  МКДОУ  № 54 п. Михайловка | 21,30 | 288 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **25 650,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания спортивного зала.  МКОУ СОШ  с. Рысево |  |  |  | 250,0 | 140 | 0,56 |  |  |  |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта здания школы.  МКОУ СОШ  с. Новогромово |  |  |  | 600,0 | 135 | 0,23 |  |  |  |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования.  МКОУ СОШ  с. Балухарь |  |  |  | 4,0 | 60 | 0,12 |  |  |  |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования.  МКОУ СОШ  с. Новостройка |  |  |  | 24,0 | 85 | 3,4 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания.  МКДОУ  с. Белобородова |  |  |  | 1000,0 | 25 | 0.025 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания.  МКДОУ  д. Каменно-Ангарск |  |  |  | 700,0 | 20 | 0,029 |  |  |  |
| 9 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования.  МКДОУ  д. Каменно-Ангарск |  |  |  | 24,0 | 20 | 0,8 |  |  |  |
| 10 | Разработка проектной документации на проведение  капитального ремонта.  МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка |  |  |  | 150,0 | 700 | 4,6 |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **2772,0** |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование капитального  ремонта здания школы.  МКОУ СОШ  № 1  п. Михайловка |  |  |  |  |  |  | 1250,0 | 480 | 0,38 |
| 2 | Капитальный ремонт здания  МКДОУ  д. Малиновка |  |  |  |  |  |  | 950,0 | 15 | 0,015 |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования.  МКДОУ д. Ключи |  |  |  |  |  |  | 24,0 | 14 | 0,58 |
| 5 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию.  МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 700 | 4,6 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | **2374,0** |  |  |

Начальник отдела образования Ф.Б. Иванова