**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область Черемховский район**

**Голуметского муниципальное образование**

**Администрация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.02. 2018 № 13А

с. Голуметь

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Модернизация объектов коммунальной**

**инфраструктуры Голуметского муниципального**

**образования на 2016-2018 годы»**

В целях создания условий для развития инфраструктуры Голуметского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 43 Устава Голуметского муниципального образования, администрация Голуметского муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу Голуметского муниципального образования «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Голуметского муниципального образования на 2016-2018 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации Голуметского муниципального образования от 05 апреля 2016 г. № 108, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 год составит: За счет всех источников финансирования - 13900,0 тыс. рублей. в том числе: За счёт средств областного бюджета – 12916,0 тыс. рублей; за счёт местного бюджета – 861,0 тыс. руб.; за счет средств предприятий -123,0 тыс. руб.

1.2 Таблицу №1 « Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения» к Программе изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сумма затрат на реализацию  мероприятия, тыс. руб. | | |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | итого |
| 1 . | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| 2. | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК-3 по ул. Кирова с. Голуметь,  Д-57-80 мм  L-628 м (в двухтрубном исполнении) | 0,0 | 0,0 | 9305,0 | 9305,0 |
| 3. | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК-1 до школы с. Голуметь, Д-57-100 мм, L-270 (в двухтрубном исполнении) | 0,0 | 0,0 | 2995,0 | 2995,0 |
|  | **Всего**  **(в том числе за счет средств местного бюджета)** | 1600,0  112,0 | 0,0  0,0 | 12300,0  861,0 | 13900,0  973,0 |

1.2. раздел 6 Программы «Источники финансирования» изложить в новой редакции:

Расходы Программы формируются за счет средств областного бюджета Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и бюджета исполнителя Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 год составит:

за счет всех источников финансирования – 13900,0тыс. рублей.

В том числе:

За счёт средств областного бюджета – 12916,0 тыс. рублей

За счёт местного бюджета – 861,0 тыс. руб.

За счет средств предприятий – 123,0

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования определена исходя из данных Программы комплексного развития Голуметского муниципального образования.

2. Главному специалисту администрации Голуметского сельского поселения Головковой Л.В.:

2.1.внести информационную справку в оригинал постановления администрации Голуметского муниципального образования, указанных в пункте 1 настоящего о дате внесения изменений;

2.2.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Голуметский вестник» и разместить на информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения района» в подразделе «Голуметское сельское поселение» на сайте Черемховского муниципального образования www.cher.irkobl.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Голуметского муниципального образования Лохову В.А.

Глава Голуметского

муниципального образования В.А. Лохова

Л.А. Моисеева

89501064023