РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Каменно-Ангарское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2016 № 121

с. Каменно-Ангарск

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Каменно-Ангарского муниципального

образования

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьями 6, 32, 43 Устава Каменно-Ангарского муниципального образования, администрация Каменно-Ангарского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования, утвержденные решением Думы Каменно-Ангарского муниципального образования от 30.07.2013   № 61 (с изменениями внесенными решениями Думы от 28.12.2015 № 129, 06.07.2016 № 144) с учетом имеющихся обращений заинтересованных лиц.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования (прилагается).

3. Главному специалисту администрации Каменно-Ангарского муниципального образования (Н.С. Имеевой) опубликовать настоящее постановление в издании «Каменно-Ангарской вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе «Каменно-Ангарское сельское поселение» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Каменно-Ангарского муниципального образования А.К. Матвеева.

Глава Каменно-Ангарского

муниципального образования							А.К. Матвеев

Н.С. Имеева

8-39546-5-15-37

Прилагается

к постановлению администрации

Каменно-Ангарского

муниципального образования

от _______________ № ____

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Каменно-Ангарского муниципального образования

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Главой решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня поступления предложений | Глава Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня принятия о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки комиссией | 30 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 4. | Принятие решения Главой Каменно-Ангарского муниципального образования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом рекомендаций комиссии | В течение 30 дней | Глава Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Каменно-Ангарского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Каменно-Ангарского муниципального образования | Глава Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования | Не менее 2 и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Каменно-Ангарского муниципального образования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 7. | Обеспечение внесения изменений по вопросам изменения границ территориальных зон и изменения градостроительных регламентов в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Каменно-Ангарского муниципального образования | В течение 10 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования в Думу Каменно-Ангарского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования | Глава Каменно-Ангарского муниципального образования |