|  |
| --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| **Лоховское муниципальное образование**  **Администрация** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 30.10.2015 № 139  с. Лохово |  |  |  |

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») «Повышение**

**значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

**в Лоховском муниципальном образовании**

**(2016-2030 годы)**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, а также организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 43 Устава Лоховского муниципального образования, администрация Лоховского муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Лоховском муниципальном образовании (2016-2030 годы)».

2. Специалисту администрации Лоховского муниципального образования (А.М.Юркевич) опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Лоховский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Лоховского муниципального образования раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Лоховского муниципального образования Е.В. Никитину.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantF1://34749048.0) (обнародования).

Глава Лоховского муниципального образования Е.В. Никитина

Приложение

к постановлению администрации

Лоховского муниципального образования

от 30.10.2015 № 139

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Лоховском муниципальном образовании

на 2016-2030 годы»

I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Социальная политика строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация.

В связи с подписанием этого международного документа 1 декабря 2014 года в стране был принят Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (вступает в силу с 1 января 2016 года). Документ предусматривает соблюдение с 1 января 2016 года установленных условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию наравне с другими лицами во всех сферах жизни.

На территории Лоховского муниципального образования на 1 сентября 2015 года проживают 126 инвалидов, в том числе:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 12 человека;

- инвалиды по зрению (слепые и слабовидящие) – 4 человека;

- инвалиды по слуху (глухие и слабослышащие) – 5 человек;

- дети – инвалиды – 6 человек.

Анализ потребностей инвалидов в различных видах реабилитации, их невысокий жизненный уровень, требует дальнейшего развития и совершенствования системы реабилитации и поддержки этой категории граждан.

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

До настоящего времени в поселении не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным зданиям. Отмечается низкий уровень обеспечения вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда и других сфер жизнедеятельности.

Проблема состоит в том, что преимущественное число административных зданий построено до введения в действие строительных норм и правил по доступности для инвалидов.

Реализация «дорожной карты» позволит повысить показатели доступности объектов и услуг в сфере культуры. В дорожную карту включены мероприятия направленные на:

- оборудование транспортных коммуникаций вблизи социально-значимых объектов (включает в себя установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки);

- оборудование объектов инженерной инфраструктуры кнопкой вызова персонала;

- оборудование объектов социальной инфраструктуры поручнями и пандусами;

- проведение ремонтных работ по адаптации учреждений социальной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов;

- предоставление муниципальных услуг в дистанционном и электронном видах.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы – решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, информационной инфраструктур;

2) межведомственный характер проблемы – с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы – проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

II. Цели «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является формирование к 2030 году безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов способствующей их интеграции в обществе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2030 годы.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

За период реализации «дорожной карты» планируется достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов – не менее 100% к 2030 году;

2. Увеличение доли дооборудованных с учётом потребностей инвалидов объектов социальной инфраструктуры – не менее 100% к 2030 году;

3. Увеличение количества инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в конкурсах различного уровня социокультурных и спортивных мероприятиях – не менее 40 человек ежегодно.

IV. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия «дорожной карты»

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Лоховского муниципального образования представлены в таблице № 1.

Объектом «дорожной карты» являются 3 учреждения культуры (Дом культуры с. Лохово, сельский клуб д. Нены, сельский клуб д. Жмурова).

Целевые показатели доступности учреждений культуры рассчитываются как отношение количества доступных учреждений к общему количеству учреждений (в процентах).

2. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Лоховском муниципальном образовании представлен в таблице № 2.

V. Мониторинг реализации «дорожной карты»

Эффективность реализации программы оценивается администрацией Лоховского муниципального образования по показателям доступности объектов и услуг.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий дорожной карты, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляется ежегодно. Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий дорожной карты, представляют на рассмотрение муниципальной комиссии по формированию доступной среды на территории Лоховского муниципального образования (далее – Комиссия) заполненную таблицу показателей с приложением пояснительной записки. Пояснительная записка должна содержать анализ реализации запланированных мероприятий, с указанием проблем и путей их решения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты согласно «дорожной карте» | Достигнутые показатели за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

По результатам рассмотрения мониторинга комиссией принимается решение о внесении изменений и дополнений в «дорожную карту».

VI. Согласование проекта «дорожной карты»

Проект «дорожной карты» прошел согласование на заседании Комиссии 17 сентября 2015 года.

VII. Внесение изменений в «дорожную карту»

Внесение изменений и дополнений в «дорожную карту» производится ежегодно.

Глава Лоховского муниципального образования Е.В. Никитина

Таблица № 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

в Лоховском муниципальном образовании

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (2016-2030 годы) | | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 2 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 3 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общей численности зданий | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 4 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности зданий | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 5 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности зданий | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 6 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в дистанционном режиме с использованием услуг МФЦ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Администрация  Лоховского МО |
| 2.Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступности культурно-досугового учреждения, по обеспечению условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУК  « КДЦ Лоховского с/п» | |
| 2 | Доля доступности культурно-досугового учреждения по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУК  « КДЦ Лоховского с/п» | |
| 3 | Доля доступности культурно-досугового учреждения, по обеспечению дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУК  « КДЦ Лоховского с/п» | |
| 4 | Доля инвалидов, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Лоховском муниципальном образовании

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | | Сроки реализации (годы) | Ожидаемый результат |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ | | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов административных зданий, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | | |
| 1 | Оснащение территорий административного здания в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Оборудование специальных парковочных мест для автомобиля МГН. Установка специального знака | Решение Думы Лоховского муниципального образования о бюджете | Администрация Лоховского МО | | 2017-2030  годы | Приведение территорий, прилегающих к зданию, в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 2 | Оборудование входа в здание (входная площадка, дверь входная) | 2017-2030 годы | Приведение зданий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 3 | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение, установка раздвижных пандусов, установка поручней) | 2017-2030 годы | Приведение зданий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | |
| 1 | Установка кнопки вызова сотрудника | Решение Думы Лоховского муниципального образования о бюджете | Администрация Лоховского МО | 2017-2030 годы | | Обеспечение сопровождения инвалидов |
| 2 | Установка звуковых и зрительных сигналов, световых табло | 2017-2030 годы | | Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов по зданию |
| 3 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, заключение соглашения с МФЦ | Административные регламенты | 2017-2030 годы | | Предоставление муниципальной услуги для инвалидов в электронном виде |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | | | | |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | | |
| 1 | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, адаптация крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях следования) | Решение Думы Лоховского муниципального образования о бюджете | МКУК «КДЦ Лоховского с/п» | | 2017-2030 годы | Повышение уровня доступности объектов культуры Приведение состояния зданий и прилежащих к ним территорий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 2 | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур) | 2017-2030 годы |
| 3 | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и установка, раздвижных телескопических пандусов, информационных световых табло, рекреационной площадки для отдыха, приобретение и установка поручней, противоскользящих систем) | 2017-2030 годы |
| 4 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах: туалетная комната, гардеробная) | 2017-2030 годы |
| Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | |
| 1 | Установка звуковых и зрительных сигналов | Решение Думы Лоховского муниципального образования о бюджете | МКУК «КДЦ Лоховского с/п» | | 2017-2030 годы | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Приобретение специализированной мебели | 2017-2030 годы |
| 3 | Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услуги в доступной для инвалидов форме | 2017-2030 годы |