**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИРЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.06.2022 № 32

с. Нижняя Иреть

**Об утверждении отчета о ходе исполнения**

**Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического**

**развития Нижнеиретского сельского**

**поселения за 2021 год**

В соответствии с Решением Думы Администрации Нижнеиретского сельского поселения от 28.12.2016 № 37 «Об утверждении программы комплексного Социально-экономического развития Нижнеиретского муниципального образованияна 2017-2022г.г.», администрация Нижнеиретского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Нижнеиретского сельского поселения за 2021 год согласно приложению

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Нижнеиретский вестник» и разместить в подразделе Нижнеиретского сельского поселения раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования cherraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.О Главы Нижнеиретского

сельского поселения Л.Г. Луковникова

Приложение

К постановлению

От 27.06.2022 №32

**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития Нижнеиретского сельского поселения за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реали-зации(годы) | Ответственный исполнитель/наименование муниципальной программы  | Ожидаемый результат (к окончанию реализации мероприятия) | Фактический результат(за 2021 год) |
| **Направление 1. Развитие человеческого капитала** |
| Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности общего, профессионального образования всех уровней и дополнительного образования |
| 2. Строительство новой школы в с.Нижняя Иреть | 2025 | Департамент образования Черемховского района | - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 95% (на 2 п.п.) | - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 95% (на 2 п.п.) |
|  |  |  |  |  |
| 3. Организация детского отдыха и оздоровления в каникулярный период  | 2021 | Департамент образования Черемховского района | - увеличение доли обучающихся, охваченных летним отдыхом, до 28% (на 3 п.п.) | Доля детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, составила 28%  |
| 4. Совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов,  | 2017–2020 | Администрация Нижнеиретского МО | -Снижение несанкционированных свалок в поселении  | Организован сбор и вывоз отходов , оборудованы контейнерные площадки Вывоз осуществлялся еженедельно в соответствии с маршрутными графиками.  |

**Отчет о ходе исполнения**

ПЛАНА

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НИЖНЕИРЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия  | Срок реализации | ПЛАН | ИСПОЛНЕНИЕ Объема финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |
| собственные средства граждан и предпринимателей |
| **Стратегическая цель** – повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг | **ИТОГО по стратегии** | **2019** | **2226,9** | **1413,9** |  | **0** | **1413,9** | **0** |  |  |
| **2020** | **2070,1** | **1557,3** |  | **0** | **1557,3** | **0** |
| **2021** | **7516,5** | **5439,3** | **4219,3** | **0** | **1220,0** | **0** |
| **2022** | **3664,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | **1795,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **1906,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | **13342,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **25502,3** | **8410,5** | **4219,3** | **0** | **4191,2** | **0** |
| **Задача 1: создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления** | **Всего по задаче 1** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Задача 2: отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения** | **Всего по задаче 2** | **25502,3** | **2665,5** | **0** | **0** | **2665,5** | **0** |  |  |
| 2.1 | Создание условий для развития и устойчивого функционирования транспортной системы Нижнеиретского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеиретского муниципального образования на 2017–2021 гг. (с перспективой до 2032 г.)» | 2019 | 1708,9 | 995,3 | 0 | 0 | 995,3 | 0 | В 2021 году денежные средства были направлены :**На Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения** 1 На автоуслуги грейдера-24000 руб2. На работы по устройству разметке ул.Советская в с.Нижняя Иреть -37788,0 руб**ИТОГО-61788 рублей****Уличное освещение:**4. за освещение перечислено 49551,08 руб5. аренда столбов-12587,52**ИТОГО:123926** | **Администрация** Нижнеиретского **сельского поселения** |
| 2020 | 2040,1 | 1546,3 | 0 | 0 | 1546,3 | 0 |
| 2021 | 1728,1 | 123,9 | 0 | 0 | 123,9 | 0 |
| 2022 | 2981,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2023 | 1795,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1906,1 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2025-2030 | 13342,7 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| **Итого** | **25502,3** | **2665,5** | **0** | **0** | **2665,5** | **0** |
| **Задача 3: улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом** | **Всего по задаче 3** | **4815,9** | **4723,3** | **4219,3** | **0** | **504,0** | **0** |  |  |
| 3.1 | Обустройство спортивной площадки на территории с. Нижняя Иреть | Муниципальная программа» Физическая культура и массовый спорт в Нижнеиретском сельском поселении на 2019-2021 годы» | 2019 | **417,9** | **417,9** | 0 | 0 | 417,9 | 0 | Приобретено оборудование и построено плоскостное спортивное сооружение в в Нижнеиретском поселении | **Администрация** Нижнеиретского **сельского поселения** |
| 2020 |  | **0,0** | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2021 | **4398,0** | **4305,4** | 4219,3 | 0 | 86,1 | 0 |
| 2022 |  | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **4815,9** | **4723,3** | **4219,3** | **0** | **504,0** | **0** |
| **Задача 4:** **повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма** | **Всего по задаче 4** |  | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** |  |  |
| 4.1 | Предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения; предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прокуров (далее — наркотические средства) на территории поселения; сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений | Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории нижнеиретского муниципального образования на 2018 -2020 годы» | 2019 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |  | **Администрация** Нижнеиретского **сельского поселения** |
| 2020 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** |
| **Итого** |  | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **0** |
| **Задача 5: развить личные подсобные хозяйства** | **Всего по задаче 6** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 5 | Развитие и модернизация крестьянско-фермерских хозяйств |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 6: создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения** | **Всего по задаче 7** | **1111,5** | **118,5** | **0** | **0** | **118,5** | **0** |  |  |
| 6.1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2020-201 22 годы» | 2019 | 99,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Приобретен бензин на пожарную машину | **Администрация** Нижнеиретского **сельского поселения** |
| 2020 | 29,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
| 2021 | 390,4 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 2022 | 683,0 | 683,0 | 0 | 0 | 683,0 | 0 |
| 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **1111,5** | **703,0** | **0** | **0** | **703,0** | **0** |

Пояснительная записка

к Отчету о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижнеиретского муниципального образования на период до 2030 года за 2021 год В Нижнеиретском Поселении действует Стратегия социально-экономического развития Нижнеиретского муниципального образования на период до 2030 года (далее- Стратегия), утвержденная решением Думы от 28.12.2016 № 37.

 Стратегия является базовым документом системы муниципального стратегического планирования, определяющим действия администрации поселения при решении социально-экономических задач, выступает основой для разработки муниципальных программ Нижнеиретского муниципального образования. В целях реализации Стратегии ежегодно формируется План мероприятий по реализации Стратегии (далее - План мероприятий), представляющий собой совокупность задач и мероприятий, нацеленных на достижение поставленных целей. План мероприятий утвержден постановлением администрации Нижнеиретского муниципального образования от 28.12.2018 №85 и включает в себя мероприятия по реализации инвестиционных проектов, действующих на территории Нижнеиретского муниципального образования, а также мероприятия, реализующиеся в рамках муниципальных и региональных программ. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: 1. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития; 2. Развитие человеческого капитала; 3. Повышение качества жизни населения; 4. Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества. Муниципальные программы являются важнейшим элементом стратегического планирования, связывающим реализацию стратегических приоритетов с бюджетным планированием. На территории Нижнеиретского муниципального образования в 2021 году реализовывались 3 муниципальных программы.

Фактический объем финансирования составил 1 5439,3тыс рублей. Преобладающая доля финансирования распределилась на следующие муниципальные программы:

 - «Муниципальная программа» Физическая культура и массовый спорт в Нижнеиретском сельском поселении на 2019-2021 годы» - 79,2 %;

- «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеиретского муниципального образования на 2017–2021 гг. (с перспективой до 2032 г.)»- 2,3 %;

 - «Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2020-2022 годы»- 0,2 %.

В результате участия муниципального образования в государственных программах Иркутской области, выполняя условия софинансирования, в бюджет было привлечено 4219,3 т.руб. Собственных средств бюджета поселения на софинансирование расходных обязательств направлено 1220,0тыс руб.

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения

По причине отсутствия подрядчика не выполнено мероприятия по ремонту дорог

Проведенный анализ реализации мероприятий показал, что исполнение Плана на 2021 год составило 99,2%.

В рамках реализации региональных и муниципальных программ были выполнены такие значимые мероприятия, как: - - приобретены материалы для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования в школу села Нижняя Иреть,

В 2021 году на территории поселения по программам здравоохранения Иркутской области передано 2 фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные конструкции которых завершилось в 2021 году. По одному такому учреждению создали в селе Нижняя Иреть и д.Бажей. Все пункты оснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В них есть гинекологические кресла, кардиографы, дефибриляторы, холодильники для хранения медикаментов.

В 2021 году фельдшерско-акушерские пункты в полной готовности переданы учреждениям министерства здравоохранения (больницам). Министерством имущественных отношений Иркутской области оформлены правоустанавливающие документы для последующего лицензирования ФАПов и запуска их в работу.

Фельдшерско-акушерские пункты работают оказывают первичную медико-санитарную помощь населению.

План мероприятий представляет собой среднесрочный документ стратегического планирования, консолидирующий комплекс мероприятий и показателей результативности, соответствующих стратегическим направлениям и целям развития муниципального образования. В Плане мероприятий детализированы основные направления действий по реализации Стратегии, инвестиционные проекты с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации. Отчет о ходе реализации соотвествующего Плана является индикатором достижения поставленных целей социальноэкономического развития, определяет соответствие социально-экономической политики муниципального образования стратегическим ориентирам и приоритетам. Работа над повышением эффективности реализуемых мероприятий является приоритетной и оказывает непосредственное влияние на повышение качества жизни населения Нижнеиретского поселения