**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН**

**САЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.07.2019 № 44

с. Саянское

**Об оказании содействия**

**избирательным комиссиям**

**в реализации их полномочий**

**при подготовке и проведении**

**муниципальных выборов на**

**территории Саянского**

**сельского поселения**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Саянского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 27.06.2019 № 340-п

«Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Черемховского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 39, 43 Устава Саянского сельского поселения, администрация Саянского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведению муниципальных выборов на территории Саянского сельского поселения (приложение № 1),

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведению муниципальных выборов на территории Саянского муниципального образования (приложение № 2),

3. Главному специалисту администрации (Ивановская Г.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Саянский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Черемховского районного муниципального образования в подразделе «поселения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Саянский вестник»

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Саянского сельского поселения А.Н. Андреева.

Глава Саянского

сельского поселения А.Н. Андреев

Приложение №1

к постановлению администрации

Саянского сельского поселения

от 01.07.2019 № 44

**Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Саянского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |
| Андреев Александр Николаевич | глава Саянского сельского поселения |
| Ивановская Галина Александровна  | главный специалист администрации Саянского сельского поселения |
| Галькова Елена Васильевна  | специалист 2 категории администрации Саянского сельского поселения |
| Копылова Анжелика Степановна | Директор МКОУ СОШ с. Саянское |
| Иванова Татьяна Алексеевна  | Директор МКУК «КДЦ» с. Саянское |
| Шалашова Ольга Александровна  | заведующая МДОУ с. Саянское |
| Нефедьева Олеся Юрьевна | Заведующая клубом д. Хандагай |
| Иговцева Яна Владимировна | Директор школы д. Жалгай |

Глава Саянского

муниципального образования А.Н. Андреев

Приложение № 2

к постановлению администрации

Саянского сельского поселения

от 01.07.2019 № 44

**План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям по реализации их полномочий при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Саянского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Органы и должностные лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| 1. | Оказание содействия соответствующим избирательным комиссиям в составлении списков | До составления списков избирателей | Глава Саянского сельского поселения А.Н. АндреевСпециалист администрации 2 категории Е.В. Галькова. |
| 2. | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов на безвозмездной основе, ответов на обращения избирательных комиссий. | В пятидневный срок, не позднее дня, предшествующего дню голосования, немедленно-на обращения, поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования. | главный специалист администрации Саянского сельского поселения Ивановская Г.А. |
| 3 | Создание рабочей группы по оказанию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | Не позднее 01.07.2019  | Администрация Саянского сельского поселения, глава поселения А.Н. Андреев |
| 4. | Выделение оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 08.08.2019  | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев по предложению соответствующей избирательной комиссии. |
| 5. | Содействие по обеспечению средствами связи избирательных комиссий  | На протяжении всего периода избирательной комиссии в соответствии с законодательством  | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев |
| 6.  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств,технического оборудования, в том числе оборудования для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.  | На протяжении всего периода избирательной комиссии в соответствии с законодательством  | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев |
| 7.  | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 28.08.2019 | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев, специалисты администрации Саянского сельского поселения |
| 8.  | Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | На протяжении всего периода избирательной комиссии в соответствии с законодательством | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев, специалисты администрации |
| 9 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи её в архив либо до её уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством  | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством  | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев |
| 10. | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской активности (социальные проекты, конкурсы, культурно - массовые мероприятия) | На протяжении всего периода избирательной комиссии в соответствии с законодательством | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев, руководители бюджетных учреждений. |
| 11. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования  | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Органы государственной противопожарной службы, Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев. |
| 12..  | Организация информационно-разъяснительной работы по порядку проведения выборов в единый день голосования  | На протяжении всего периода избирательной комиссии в соответствии с законодательством | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев., специалисты администрации Саянского сельского поселения |
| 13. | Организация на случай возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях для голосования на избирательных участках запасного избирательного участка для голосования и подсчета голосов на выборах  | 08.09.2019 с 8 до 20 часов по местному времени | Глава Саянского сельского поселения А.Н. Андреев, специалисты администрации Саянского сельского поселения |
| 14. | Проведение голосования | 08.09.2019 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |

Глава Саянского

муниципального образования А.Н. Андреев