**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН**

**САЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.05.2018 № 23

с. Саянское

**О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)»**

В целях создания условий для развития транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования, руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации Саянского муниципального образования от 16.12.2013 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Саянского муниципального образования», статьями 32, 43 Устава Саянского муниципального образования, администрация Саянского муниципального образования

**постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» (далее – Программа) утвержденную постановлением администрации от 30.12.2016 № 133 (с изменениями от 09.03.2017 № 15; от 31.10.2017 № 133; от 28.03.2018 № 13) следующие изменения:

1.1 строку 10 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Саянского муниципального образования. Объем финансирования программы составляет 16 851,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 105,1 тыс. руб.;  2018 год – 1733,9 тыс. руб.;  2019 год – 699,5 тыс. руб.;  2020 год – 708,0 тыс. руб.;  2021 год – 923,5 тыс. руб.;  2022-2026 года – 5108,0 тыс. руб.;  2027-2032 года – 7573,8 тыс. руб. |

»

1.2. таблицу 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» в разделе 5 «Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.3. в разделе 6 «Структура инвестиций»:

1.3.1. таблицу 6 «Распределение объема инвестиций на период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3.2. таблицу 7 «Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы» изложить редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту администрации Саянского муниципального образования (Г.А. Ивановская):

2.1 внести в оригинал муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)», утвержденную постановлением администрации от 30.12.2016 № 133, информационную справку о дате внесения в нее изменений настоящим постановлением;

2.2 опубликовать настоящее постановление в издании «Саянский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [cher.irkobl.ru](http://www.cher.irkobl.ru). разделе «поселения района», в подразделе Саянского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Саянского муниципального образования А.Н. Андреева.

Глава Саянского

муниципального образования А.Н. Андреев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Саянского муниципального

образования от 30.05.2018 № 23

Таблица 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование  финансируемых  мероприятий | Цель реализации | Сроки  реализации | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Количество | Финансовые потребности, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  (год) | Окончание (год) | на весь период 2017-2032 гг. | по годам | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий:  1. капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения, в том числе переданные полномочия Черемховскому районному муниципальному образованию;  2. устройство пешеходных тротуаров;  3. содержание дорог:  - в летний период с регулярным грейдированинм, ямочным ремонтом,  - в зимний период очистка дорог от снега;  4. установка (замена) дорожных знаков. | повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 | 16 863,9 | 16,32 км | 16 481,8 | 105,1 | 1603,9 | 669,5 | 678,0 | 893,5 | 5033 | 7498,8 |
| 2. | постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Саянского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | выполнение обязательств по оформлению прав собственности | 2017 | 2018 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | уличное освещение | безопасность движения | 2017 | 2032 | 270,0 | Услуг 1 | 270,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 75,0 |
| Итого: | | | | | 16 851,8 | - | 16 851,8 | 105,1 | 1733,9 | 699,5 | 708,0 | 923,5 | 5108,0 | 7573,8 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Саянского муниципального

образования от 30.05.2018 № 23

Таблица 6 Распределение объема инвестиций на период реализации   
Программы развития транспортной инфраструктуры   
Саянского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Инвестиции на реализацию программы по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2026 | 2027-2032 | всего |
| 1. | обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | 105,1 | 1 603,9 | 669,5 | 678,0 | 893,5 | 5033 | 7 498,8 | 16 481,8 |
| 2. | постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Саянского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 3. | уличное освещение | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 75,0 | 270,0 |
| Итого: | | 105,1 | 1 733,9 | 699,5 | 708,0 | 923,5 | 5 108,0 | 7 573,8 | 16 851,8 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Саянского муниципального

образования от 30.05.2018 № 23

Таблица 7 Источники привлечения денежных средств  
на реализацию Программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет | в т.ч. областной бюджет | в т.ч.  местный бюджет | в т.ч. вне­бюджетные источники |
| 1. | обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | 16 481,8 | 0 | 0 | 16 481,8 | 0 |
| 2. | постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Саянского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 3. | уличное освещение | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 |