РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Тунгусское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2013 г.	№ 13

с. Тунгуска

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Тунгусского муниципального образования

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для улучшения внешнего облика и создания благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 ноября 2007года № 98-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области», статьям 6, 36 Устава Тунгусского муниципального образования, администрация Тунгусского муниципального образования

постановляет:

1. Объявить с 29.04.2013 по 29.05.2013 месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Тунгусского муниципального образования.

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Тунгусского муниципального образования (приложение № 1).

3. Ведущему специалисту Л.Н. Смажевской опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тунгусский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста I категории администрации Тунгусского муниципального образования Н.Н.Минченко.

Глава Тунгусского

муниципального образования								В.И. Иванов

Н.Н. Минченко

5-29-29*92-83

Приложение № 1

к постановлению администрации Тунгусского муниципального образования

от 23.04.2013 № 13

План

мероприятий проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Тунгусского муниципального образования.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявить месячник по санитарной очистке населенных пунктов. | с 29 апреля по 29 мая | администрация комиссия по благоустройству |
| 2. | Привлечь собственников домовладений и руководителей всех форм собственности к работе по очистке придворных и подведомственных территорий. | весь период | руководители предприятий, собственники домовладений. |
| 3. | Провести подворный обход личных хозяйств, а также учреждений и организаций, расположенных на территории администрации с целью предупреждения населения и руководителей. | до 29 мая | администрация, комиссия по благоустройству |
| 4. | Привести в порядок внешний вид магазинов и прилегающие к ним территории, установить урны у входов | с 01 мая до 31 мая | индивидуальные предприниматели |
| 5. | Ремонт штакета, фасадов зданий, жилых домов, побелка печных труб. | до 29 мая | администрация, руководители предприятий, собственники домовладений. |
| 6. | Озеленение территорий общественных зданий, площадок у обелисков погибшим уч. ВОВ, школы, клуба. | до 29 мая | администрация, руководители предприятий |
| 7. | Привлечь учащихся, молодежь к участию в месячнике по благоустройству и оказанию помощи ветеранам труда, инвалидам. | весь период | школа, культура |
| 8. | Провести проверку по утилизации трупов павших животных в частном секторе, в случае выявления принимать срочные меры. | до 1 мая | вет. врач |
| 9. | Выполнить работы по ликвидации стихийных свалок | до 29 мая | администрация |
| 10. | Организовать очистку кладбища | до 14 мая | администрация |
| 11. | Организовать услуги автотранспорта для вывозки мусора . | с 1 мая | администрация |
| 12. | Провести общий субботник поселения | 7 мая | администрация |

Специалист администрации								Н.Н.Минченко